## Penyedia
RENCANA UMUM PENGADAAN | [14 empty] | REALISASI
NO | SATKER | NAMA KEGIATAN | NAMA PAKET PENGADAAN | LOKASI | SUMBER DANA | KODE AKUN | JENIS PENGADAAN | JML PAGU | METODE PEMILIHAN | BULAN KEBUTUHAN | BULAN AKHIR PEKERJAAN | BULAN AWAL PEKERJAAN | BULAN AKHIR PEMILIHAN | BULAN AWAL PEMILIHAN | HPS | NILAI KONTRAK | SISA PAGU | STATUS PENGADAAN | PELAKSANA PENGADAAN | JANGKA WAKTU | KONTRAK |  |  | ADDENDUM |  |  | % PEKERJAAN | SPM |  |  | SP2D |  |  | NAMA PPK
[21 empty] | NOMOR | TANGGAL | NILAI | NOMOR | TANGGAL | NILAI |  | NOMOR | TANGGAL | NILAI | NOMOR | TANGGAL | NILAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Balai Litbangkes Baturaja | Peralatan Laboratorium BSL-2 | Nucleic Acid Ekstraktor | Ogan Komering Ulu | RM | 532119 | Barang | 1599326000 | Tender Cepat | Februari | Februari | Januari | Januari | Januari
|  |  | Lemari Penyimpan Peralatan Laboratorium | Ogan Komering Ulu | RM | 532119 | Barang | 24900000 | Tender Cepat | Februari | Februari | Januari | Januari | Januari
|  | Kendaraan Operasional | Mobil double cabin Penjemput specimen + acesories | Ogan Komering Ulu | RM | 532119 | Barang | 476104000 | E-Purcasing | Maret | Februari | Februari | Januari | Januari
|  | Pembangunan Laboratorium Terpadu | Biaya Perencanaan | Ogan Komering Ulu | RM | 533119 | Jasa | 566323000 | Tender | Maret | Februari | Febuari | Januari | Januari
|  |  | Biaya Konstruksi Fisik | Ogan Komering Ulu | RM | 533119 | Barang | 6292482000 | Tender | September | September | April | Maret | Maret
|  |  | Biaya Manajemen Konstruksi | Ogan Komering Ulu | RM | 533119 | Jasa | 616295000 | Tender | Januari | September | Januari | Desember | Desember
|  | Penyusunan Formulasi Rekomendasi Kebijakan Di Propinsi Bengkulu Dan Sumsel | Paket Meeting Penyusunan Formulasi Rekomendasi Kebijakan Di Propinsi Bengkulu Dan Sumsel | Palembang | RM | 524119 | Jasa | 32780000 | Pengadaan Langsung | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober
|  | Diseminasi Hasil Penelitian Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan | Paket Meeting Diseminasi Hasil Penelitian Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan | Palembang | RM | 524119 | Jasa | 79800000 | Pengadaan Langsung | November | November | November | November | November
|  | Laboratorium Parasitologi | Belanja Bahan Laboratorium Parasitologi | Baturaja | RM | 521211 | Barang | 124740000 | Pengadaan Langsung | Maret | Februari | Februari | Januari | Januari
|  | Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan | Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan | Baturaja | RM | 523111 | Jasa | 146544000 | Pengadaan Langsung | Agustus | Juli | Juli | Juni | Juni
keterangan
1 | No Urut
2 | Nama Satuan Kerja
3 | Nama Kegiatan dalam POK
4 | Nama Paket Pengadaan
5 | Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan
6 | Kode Akun (6 digit terakhir)
7 | Jenis Pengadaan (Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya/Konstruksi)
8 | Sumber Dana (APBN)
9 | Jumlah Pagu
10 | Metode Pemilihan (Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Tender/Seleksi/E Purchasing)
11 | Bulan Kebutuhan
12 | Bulan Pekerjaan Akhir
13 | Bulan Pekerjaan Awal
14 | Bulan Pemilihan Penyedia Akhir
15 | Bulan Pemilihan Penyedia Awal

## Swakelola
RENCANA UMUM PENGADAAN
NO | SATKER | NAMA PAKET/KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | MAK | PAGU | BULAN PEKERJAAN AKHIR | BULAN PEKERJAAN AWAL | PJ KEGIATAN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sekretariat | Belanja Bahan Pertemuan Perencanaan Kebutuhan BMN Setban dan Badan | Jakarta | APBN | 2074.950.003.053.A.
keterangan
| 1 | No Urut
| 2 | Nama Satuan Kerja
| 3 | Nama Kegiatan dalam POK
| 4 | Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan
| 5 | Sumber Dana (APBN)
| 6 | Mata Anggaran Kegiatan
| 7 | Jumlah Pagu
| 8 | Bulan Pekerjaan Akhir
| 9 | Bulan Pekerjaan Awal